## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe un sistema o programa para manejar el inventario | El programa debera digitalizar el control de inventario | Gestionar el inventario desde consola enn c | Dueña del negocio | Registrar, consultar, modificar y eliminar productos |  |  | 2025-06-20 | Alta | En proceso | Validar registro, modificación, eliminación y consultas de productos correctamente en consola mediante pruebas con datos reales. | Importante que permita búsquedas por nombre o categoría | Ingreso al sistema
REQ002 | El control de proveedores es manual y propenso a errores | Tener un registro digital de proveedores | Facilitar seguimiento de proveedores | Dueña del negocio | Registrar, modificar, consultar y eliminar datos de proveedores |  |  | 2025-06-20 | Alta | En proceso | Verificar que los datos de proveedores se guarden y recuperen correctamente, y se pueda modificar/eliminar sin errores. | Se deberá permitir la búsqueda por nombre o categoría del proveedor | Gestión de Proveedores
REQ003 | No se identifican productos con stock bajo | Implementar alertas de stock | Prevenir faltantes de productos | Dueña del negocio | Implementar condición que muestre advertencia en consola cuando stock ≤ mínimo definido |  |  | 2025-06-20 | Media | No iniciado | Ingresar productos con cantidad baja y verificar que el sistema genere alerta automáticamente. | Se debe permitir definir el stock mínimo por cada producto | Alerta de Stock Bajo
REQ004 | No hay forma de validar errores ni verificar buen funcionamiento general | Verificar que el sistema funcione correctamente | Probar distintas situaciones para asegurar la fiabilidad del sistema | Equipo de desarrollo | Probar con productos inexistentes, eliminación de datos, búsqueda de nombres inválidos, stock cero |  |  | 2025-06-20 | Baja | No iniciado | Pruebas unitarias y de integración con distintos escenarios comunes y excepcionales. | Requiere testeo con archivos temporales o simulaciones | Pruebas y Validación del Sistema
REQ005 | No existe documentación del sistema ni guía de uso | Documentar el uso y funcionamiento del sistema | Facilitar la comprensión del sistema por parte de cualquier usuario | Dueña del negocio / otros | Elaborar manual de uso: cómo ingresar productos, proveedores, consultar, modificar, eliminar; errores comunes |  |  | 2025-06-20 | Baja | No iniciado | Verificar que el documento esté claro, con ejemplos, y haya sido validado por una persona ajena al desarrollo. | deal acompañar con ejemplos de consola y estructura de archivos | Documentación del Sistema
REQ006 | No se pueden modificar productos existentes | Modificar datos desde consola | Mantener actualizada la información del inventario | Dueña del negocio | Seleccionar un producto y actualizar sus datos (nombre, cantidad, categoría) | [5 empty] | Verificar que el producto modificado muestre los nuevos datos | Incluir opción de confirmación | Modificación de productos
REQ007 | No se pueden eliminar productos | Eliminar registros antiguos | Mantener actualizado el inventario | Dueña del negocio | Seleccionar un producto y confirmar su eliminación | [5 empty] | Verificar que no se muestre en la próxima búsqueda | Incluir advertencia antes de eliminar | Eliminación de productos
REQ008 | No se pueden modificar datos de proveedores | Editar datos del proveedor | Mantener contacto actualizado | Dueña del negocio | Seleccionar proveedor y actualizar su información | [5 empty] | Confirmar que los cambios se reflejan al consultarlos | Similar a la edición de productos | Modificación de proveedores
REQ009 | No se pueden eliminar proveedores | Eliminar proveedores inactivos | Depurar la base de datos | Dueña del negocio | Seleccionar proveedor y confirmar eliminación | [5 empty] | Verificar que ya no aparezca en los registros | Opción importante para evitar confusión | Eliminación de proveedores
REQ010 | No hay manera de buscar productos fácilmente | Permitir búsquedas por nombre o categoría | Encontrar productos rápidamente | Dueña del negocio | Opción de búsqueda parcial desde el menú | [5 empty] | Ingresar palabra clave y mostrar resultados correctos | Muy útil cuando hay muchos productos | Búsqueda de productos
REQ011 | Los datos se pierden al cerrar el programa | Guardar datos en archivo .txt | Conservar la información entre usos | Dueña del negocio | Escribir datos al cerrar el sistema y leer al iniciar | [5 empty] | Verificar que los archivos contienen la información guardada | Solución sencilla sin usar base de datos | Persistencia en archivo
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Dueña del negocio |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 0 |  | Alta |  | 0
| QUE | El programa debera digitalizar el control de inventario |  | PARA QUE | Gestionar el inventario desde consola enn c |  | COMO | Registrar, consultar, modificar y eliminar productos
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al sistema
| PRUEBA |  | Validar registro, modificación, eliminación y consultas de productos correctamente en consola mediante pruebas con datos reales. |  |  | COMENTARIOS | Importante que permita búsquedas por nombre o categoría