## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | ¿Cómo elijo entre las opciones del programa? | El sistema debera iniciar con un menú principal con opciones separadas y visualmente claras para productos y proveedores. | Facilitar navegación. | Sr.Hilda Guajala | Crear menú con secciones separadas para productos y proveedores. | Mateo Velecela | 2h | 2025-07-22 | Alta | En proceso | Caja negra: Probar si el usuario puede ver y elegir entre las opciones del programa. Caja blanca: Verficar que se muestren correctamente las opciones. |  | Inicio del programa
REQ002 | ¿Cómo ingreso los productos del inventario al programa? | : El sistema debera agregar productos con ID de 10 dígitos (autogenerado o rellenado con ceros). | Registrar productos en el sistema | Sr. Hilda Guajala | Solicitar datos, validar y guardar con ID autogenerado o corregido. | Mateo Velecela | 3h | 2025-07-22 | Alta | No iniciado | Caja negra: Producto aparece en listado Caja blanca: Verificar que el sistema guarde los datos del producto. |  | Ingrsesos del producto
REQ003 | ¿Cómo eliminar los productos del inventario del programa? | El sistema debera eliminar productos lógicamente (marcar como inactivos) por ID con confirmación. | Mantener control sin pérdida de datos | Sr. Hilda Guajala | Eliminar productos lógicamente | Mateo Velecela | 2h | 2025-07-22 | Alta | No iniciado | Caja negra: Estado cambia a inactivo Caja blanca: Comprobar que el sistema lo borre del documento txt |  | Eliminacion de productos
REQ004 | ¿Cómo veo la lista de los productos activos? | El sistema debera mostrar productos activos en tabla legible, con alertas si el stock está en cero o bajo mínimo. | Visualizar estado de inventario | Sr. Hilda Guajala | Crear tabla con columnas e incluir alertas por stock bajo o cero | Alvear Alexander | 6h | 2025-07-21 | Alta | No iniciado | Caja negra: Visualización con alertas Caja blanca: Verificar que el programa recorra bien todos los productos guardados. |  | Listado de inventario.
REQ005 | ¿Cómo busco productos? | El sistema debe permitir una búsqueda de productos por ID (rellenado a 10 dígitos) o por nombre. | Búsqueda flexible por ID o nombre | Sr. Hilda Guajala | Permitir búsquedas con ID corregido o por nombre. | Alvear Alexander | 6h | 2025-07-21 | Alta | No iniciado | Caja negra: Resultados correctos Caja blanca: Revisar que el sistema compare bien los nombres al buscar. |  | Buscador de productos.
REQ006 | ¿Cómo alertar sobre stock? | El programa debera mostrar alertas: "SIN EXISTENCIA" (stock = 0), "STOCK BAJO" (stock < mínimo). | Evitar quiebres de inventario | Sr. Hilda Guajala | Marcar "SIN EXISTENCIA" y "STOCK BAJO" según stock actual. | Alvear Alexnader | 6h | 2025-07-21 | Media | No iniciado | Caja negra: Alertas visibles. Caja blanca: Confirmar que se compruebe el mínimo permitido antes de mostrar la alerta. |  | Reporte de inventario.
REQ007 | ¿Cómo validar entrada de datos? | El sistema debera validar y guardar productos: nombre en mayúsculas, precio > 0, stock válido, ID de proveedor corregido a 10 dígitos.. | Garantizar integridad del sistema. | Sr. Hilda Guajala | Verificar que los valores ingresados sean correctos. | Alvear Alexander | 4h | 2025-07-21 | Media | No iniciado | Caja negra: No se aceptan datos inválidos Caja blanca: Ver que el sistema verifique esos datos. |  | Validacion de datos
REQ008 | ¿Cómo editar productos? | El sistema debera editar datos de productos con validación y corrección del ID de proveedor. | Mantener información actualizada | Sr. Hilda Guajala | Validar entrada, corregir formato y actualizar datos. | alvear alexander | 3h | 2025-07-21 | Media | No iniciado | Caja negra: Cambios reflejados correctamente Caja blanca: Revisar que el sistema actualize correctamente el producto |  | Edicion de productos
REQ009 | ¿Cómo gestiono proveedores? | El sistema debera agregar proveedores con ID de 10 dígitos, solicitando nombre, teléfono y dirección. | Registrar información de contacto | Sr. Hilda Guajala | Solicitar datos y validar ID, nombre, teléfono, dirección. | Alvear Alexander | 3h | 2025-07-21 | Media | No iniciado | Caja negra: Proveedor agregado correctamente Caja blanca: Revisar que el código guarde correctamente el proveedor. |  | Agregar proveedor
REQ010 | ¿Cómo veo proveedores? | El sistema debera mostrar proveedores activos con separación visual de las primeras 4 opciones. | Consultar rápidamente contactos | Sr. Hilda Guajala | Visualizar proveedores con separación visual. | Antony | 3h | 2025-07-22 |  |  | Caja negra: Visualización clara y ordenada. Caja blanca que el sistema muestre correctamente la lista de proveedores |  | Lista de proveedores
REQ011 | ¿Cómo busco proveedores? | El sistema debera buscar proveedores por ID (rellenado a 10 dígitos) o nombre. | Acceder fácilmente a su información | Sr. Hilda Guajala | Búsqueda con ID autocorregido o por nombre. | Antony | 2h | 2025-07-22 |  |  | Caja negra: Resultados esperados Caja blanca: Que los resultados sean los previamente guardades |  | Busqueda de proveedores
REQ012 | ¿Cómo edito proveedores? | El sistema debera editar datos de proveedores con validación y corrección del ID. | Actualizar contactos | Sr. Hilda Guajala | Validar campos y corregir formato del ID. | Antony | 2h | 2025-07-22 |  |  | Caja negra: Cambios aplicados correctamente Caja balnca: Los cambios sean validados y guardados correctamente |  | Edicion de proveedroes
REQ013 | ¿Cómo elimino proveedores? | El sistema debe impedir eliminar el único proveedor; permitir eliminación lógica por ID. | Mantener historial sin borrar datos | Sr. Hilda Guajala | Validar ID, no permitir eliminar el único proveedor. | Antony | 2h | 2025-07-22 |  |  | Caja negra: Alerta si es el único proveedor. Caja blanca: Eliminar los datas del proveedor y mantener historial |  | Eliminacion de proveedores
REQ014 | ¿Cómo mejorar la interfaz? | El programa debera limpiar buffer de entrada para evitar errores entre lecturas. | Mejorar experiencia visual | Sr. Hilda Guajala | Incluir función de limpieza de pantalla compatible con Windows y Linux. | Antony | 2h | 2025-07-22 |  |  | Caja negra: Transiciones limpias entre menús. Caja blanca: Verificar que se haya limpiado y guardando la informacion |  | Interfaz limpia
REQ015 | ¿Cómo guardar cambios? | El programa debera limpiarimpiar pantalla entre menús para mejor interfaz (Windows/Linux). | Asegurar persistencia | Sr. Hilda Guajala | Escribir en productos.txt y proveedores.txt tras cada operación. | Antony | 2h | 2025-07-23 |  |  | Caja blanca: Archivos se actualizan. Caja blanca: Verificar que el programa elimine archivos temporales |  | Persistenca de datos
REQ016 | ¿Cómo cargar datos al iniciar? | El programa debera guardar datos en productos.txt y proveedores.txt tras cada operación. | Recuperar estado anterior | Sr. Hilda Guajala | Leer productos.txt y proveedores.txt respetando estado y IDs. | Antony | 2h | 2025-07-23 |  |  | Caja blanca: Datos cargados correctamente. Caja negra:Guardado de datos |  | Carga inicial del sistema
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Sr.Hilda Guajala |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2h |  | Alta |  | Mateo Velecela
| QUE | El sistema debera iniciar con un menú principal con opciones separadas y visualmente claras para productos y proveedores. |  | PARA QUE | Facilitar navegación. |  | COMO | Crear menú con secciones separadas para productos y proveedores.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio del programa
| PRUEBA |  | Caja negra: Probar si el usuario puede ver y elegir entre las opciones del programa. Caja blanca: Verficar que se muestren correctamente las opciones. |  |  | COMENTARIOS | 0